**Государственное профессиональное образовательное учреждение**

**Ярославской области Ярославский градостроительный колледж**

**Отчет о работе региональной инновационной площадки (ежеквартальный)**

**по реализации инновационного проекта**

**«Разработка и реализация сетевой модели непрерывного технологического образования для профессионального самоопределения и развития обучающихся с учетом перспектив социально-экономического развития региона» 1 квартал 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП**  | **Срок выполнения**  | **Результаты выполнения**  | **В случае отклонения от плана предложения по корректировке**  |
| **1.** | Проведение мероприятий и образовательных программ со школьниками | ФевральМарт2019 г. | Разработаны программы и проведены профессиональные пробы для МОУ СШ № 25 г. Ярославля по направлениям: Сухое строительство и штукатур-ные работы, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Монтаж внутренних сантехни-ческих систем, Архитектура, Информационные технологии, Туризм, Реклама, Индустрия питания (6 февраля, 18 февраля, 20 февраля 2019г.).Организовано и проведено обучение по программе «Град профессий» с 26 по 28 марта 2019 г. по модулям: Туризм, Архитектура, Веб-дизайн и разработка для школьников 7-9 классов школ г. Ярославля и МОБУ СШ №2 им.Д.В. Крылова. |  |
| **2.** | Расширение портфеля мероприятий и программ для приоритетных отраслей экономики (информационные технологии, сфера общественного питания, туризм, архитектура и строительство, ЖКХ) | Июнь2019 г. | Разработаны две дополнительные общеразвивающие программы «Юный архитектор» и организо-вано обучение школьников 7-10 классов в Архитектурной студии (1 группа с 06.02.2019; 2 группа с 10.02.2019). |  |
| **3.** | Обучение кадров для вновь присоединившихся организаций | Февраль2019 г. | Перенесено на май, т.к. новые организации присоединяются в апреле 2019 г. | Организовать в мае 2019г. |
| **4.** | Проведение заседаний СОМС для анализа проделанной работы, корректировки планов дальнейших действий | Март2019 г. | Перенесено на апрель совместно с новыми соисполнителями | Организовать в апреле 2019г. |
| **5.** | Проведение профориентационных мероприятий для родителей | Февраль2019 г. | Перенесено на май | Организовать в мае 2019г. |

Директор колледжа Зуева М.Л.